## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE					EXERCÍCIO: (2) 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE					PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: 19 DE MARÇO, TRAVESSA 19 DE MARÇO E RUA DA BATATEIRA (01)	08/2013	SECRETARIA DAS CIDADES(FEM)	658.618,26		07.755.791/0001-09	CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA	060/2013	04/10/2013	90 DIAS	658.618,26	04/05/2014	120 DIAS	140.452,41	449051	657.927,14	657.927,14	657.927,14	657.927,14	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS	CONSTRUÇÃO DO PSF DA MATA DO CAJUEIRO(02)	09/2013				07.755.791/0001-09	CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA				190.559,98				449051	9.998,89	9.998,89	9.998,89	9.998,89	PARALIZADA
DISPENSA	SERVÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS UBS'S DO BAIRRO DA GAMILEIRA, SÍTIO CUNHA E BOA VISTA (03)					03.496.009/0001-23	JR CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA				14.700,00				339039	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A PE-60 E CONSTRUÇÃO DE QUABRA MOLAS NAS RUAS PAVIMENTADAS (04)					07.755.791/0001-09	CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA				14.992,20				449051	14.992,20	14.992,20	14.992,20	14.992,20	CONCLUÍDA
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (05)					15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP				490.243,52				339039	502.508,56	502.508,56	502.508,56	502.508,56	CONCLUIDA
DISPENSA	REFORMA DOS PISOS DAS ESCOLAS DO ENGENHO QUEIMADAS E GISA ANTIGA (06)					11.699.844/0001-99	IDEAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA				14.356,77				449051	14.356,77	14.356,77	14.356,77	14.356,77	CONCLUÍDA
CONCORRENCIA	SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07)					07.755.791/0001-09	CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA				1.530.831,00				449051	74.590,20	74.590,20	74.590,20	74.590,20	PARALIZADA
CONCORRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO. ( 08)	02/2014				07.755.791/0001-09	CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA		16/03/2014	12 MESES	2.627.617,97				339039	1.549.634,20	496.070,68	1.549.634,20	1.549.634,20	ANDAMENTO
CARTA CONVITE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE MELO (09)	05/2014				11.699.844/0001-99	IDEAL CONTRUTORA E COMÉRCIO LTDA				144.721,70				449051	144.721,70	144.721,70	144.721,70	144.721,70	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPIRITO SANTO, VARZEA DO UMA, GISA, SEVERINA NUNES E ABREU (10)	04/2014				15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		01/07/2014	90 DIAS	259.611,67				409051	132.491,49	132.491,49	132.491,49	132.491,49	CONCLUÍDA
CARTA CONVITE	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FRANCISCO , ABREU DO UMA E VÁRZEA DO UMA (11)	19/2014				11.699.844/0001-99	IDEAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA		30/06/2014	90 DIAS	145.263,36				449051	145.263,36	145.263,36	145.263,36	145.263,36	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM AS MARGENS DA PE-60 (12)	01/2014				15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		01/07/2014	60 DIAS	113.694,36				449051	103.784,95	103.784,95	103.784,95	103.784,95	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS	CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS ENGENHOS ARASSU CAMPINAS E QUEIMADAS (13)	03/2014				15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		15/07/2014	90 DIAS	492.132,99				449051	304.242,86	304.242,86	304.242,86	304.242,86	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS	PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS FEM-2 ( 14)	05/2014	SECRETARIA DAS CIDADES			15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		01/09/2014	150 DIAS	809.549,64				449051	240.682,16	240.682,16	240.682,16	240.682,16	ANDAMENTO
CARTA CONVITE	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS CONSTANTINO GOMES, DA CAMARA E SANTA INÊS.(15)	02/2014				07.808.854/0001-48	CONTRUTORA RÉGIO LTDA		28/10/2014	90 DIAS	145.983,26				449051	55.189,30	55.189,30	55.189,30	55.189,30	ANDAMENTO

					TOTAL	3.964.952,05	3.964.952,05	3.964.952,05	3.964.952,05

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).