## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE					EXERCÍCIO: (2) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE					PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A DEZEMBRO/ 2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CONCORRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO. ( 01)	02/2014				07.755.791/0001-09	CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA		16/03/2014	12 MESES	2.627.617,97		4,5 MESES	794.747,84	339039	3.277.474,61	3.277.474,61	3.277.474,61	3.277.474,61	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS	CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS ENGENHOS ARASSU CAMPINAS E QUEIMADAS (02)	03/2014				15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		15/07/2014	90 DIAS	492.132,99				449051	488.959,65	488.959,65	488.959,65	488.959,65	CONCLUIDA
CARTA CONVITE N° 03/2014	SERVIÇO DE RCUPERAÇÃO DAS PRAÇAS CONSTANTINO GOMES, DA CAMARA E PRAÇA SANTA INÊS.(03)					07.808.854/0001-48	CONSTUTORA RÉGIO LTDA		28/10/2014	90 DIAS	145.983,26				449051	134.463,61	134.463,61	134.463,61	134.463,61	CONCLUIDA
CARTA CONVITE N° 02/2014	PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS (04)					03.251.890/0001-40	ASA CONSTUTORA E COMÉRCIO LTDA		02/02/2015	30 DIAS	38.534,99				449051	38.534,99	38.534,99	38.534,99	38.534,99	CONCLUIDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE REORDENAMENTO ELETRICO NA UNIDADE MISTA OSMÁRIO OMENA, SAMU,UBS E SECRETARIA DE SAÚDE ( 05)					03.671,887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA ELEONORA LTDA-EPP				6.000,00					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	CONCLUIDA
TP	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO CUNHA (06)	062/2014				15.342.776/0001-67	M M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP		22/12/2014	8 MESES	1.127.276,07				449051	567.060,87	567.060,87	567.060,87	567.060,87	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS (07)					08.668.209/0001-30	SAULO DE BUARQUE-ME					339030	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	CONCLUIDA
CP	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO CUNHA (08)	01/2014		144.483,24		07.755.791/0001-49	CONSTUTORA VALE DO UMA LTDA		30/04/2014	8 MESES	501.277,00				449051	218.873,78	144.483,24	144.483,24	218.873,78	ANDAMENTO

					TOTAL	4.739.117,51	4.664.726,97	4.664.726,97	4.739.117,51

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).